# ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Договору № 5/2 о передаче и целевом использовании финансовых средств

(договор о предоставлении гранта)

Информационный отчет

о результатах реализации проекта

в рамках пункта 1.2 подпрограммы № 3 государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области 
(2014 – 2020 годы)»

| 1. | Наименование проекта | Никто не забыт, ничто не забыто |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование заявителя проекта | Ассоциация общественных организаций муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» |
| 3. | Сроки реализации проекта | 15.02.2015-22.06.2015 |
| 4. | Место реализации проекта | Город Каргополь Архангельской области |
| 5. | Организаторы мероприятий в рамках проекта Количество организаторов: Ф.И.О, контактные номера организаторов: Количество волонтеров, участников на безвозмездной основе: Ф.И.О, контактные номера организаторов: Из них количество несовершеннолетних: Ф.И.О., контактный телефон несовершеннолетних | 3 чел. 1. Перфильева Вера Владимировна, 89214759572 2. Кабринская Ольга Анатольевна, 89214902170 3. Никулина Ольга Анатольевна, 89210827492 10 чел. 1.Башмакова Ирина Павловна 6 чел. Фофанова Анастасия Сергеевна |
| 6. | Количество вовлечённых молодых людей (общее количество молодых людей, на которых, так или иначе, распространилось действие мероприятия) количество зрителей (для творческих, культурно-массовых и зрелищных мероприятий) количество лиц, принявших участие (для массовых акций и мероприятий) количество лиц, охваченных информационным полем (для информационных компаний и проектов) количество бойцов (для поисковых отрядов) Из них количество несовершеннолетних: | 300 чел. (22 июня 2015 года к мемориалу возложили цветы 5 групп детей из детских садов, школьники детских летних площадок) 150 чел. (открытие мемориала на митинге) 100 чел. (обсуждение проекта на заседании общественного совета, субботник у памятника, открытие мемориала) 4000 чел. (подписчики районной газеты «Каргополье», пользователи сайта районной администрации www.kargopolland.ru) 4 чел. (в митинге участвовал поисковый отряд «Высота» из Кировской области, вручили солдатский медальон детям Шавалова Н.П.) 0 |
| 7. | Категории участников проекта и их количество студенты: школьники: молодые семьи: работающая молодежь: специалисты по работе с молодёжью: из них несовершеннолетние: состоящие на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав: в подразделении по делам несовершеннолетних органов внутренних дел: состоящие на социальном обслуживании органов социальной защиты: дети из неполных семей: дети-сироты: дети из семей, признанных малообеспеченными: | 10 150 5 10 3 150 0 0 0 1 0 1 |
| 8. | Краткое описание мероприятий проекта (кто, что, где, когда сделал и что в итоге получил) | 1. Руководитель проекта Кабринская О.А. совместно с главами сельских поселений с февраля по март 2015 года уточняла списки погибших каргопольцев (списки были размещены на официальном сайте районной администрации www.kargopolland.ru, информация о размещении списков опубликована в районной газете «Каргополье» № 20 от 14 марта 2015 года, № 25 от 01 апреля 2015 года). Результат: 2025 фамилий погибших каргопольцев 2. 24 марта 2015 года проект «Никто не забыт, ничто не забыто» одобрен на заседании общественного Совета при главе муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». (В заседании совета приняли участие 17 чел.) 3. В марте 2015 года индивидуальным предпринимателем Придеиным Н.Н. разработан макет памятных камней (гранитных плит); в апреле-мае 2015 года было изготовлена 21 гранитная плита. 4. 7 мая 2015 года организован субботник по уборке территории памятника, в котором приняли участие работники администраций, коллективы города, члены Общественного совета, районного Совета ветеранов, молодежного клуба «Волонтер», молодежного совета при главе муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» (в субботнике приняло участие 35 чел.). 5. В июне 2015 года работники ООО «АТП» установили гранитные плиты возле обелиска на Соборной площади г. Каргополя. 6. 22 июня 2015 года на митинге состоялось открытие мемориала (сценарий и проведение митинга организовано специалистами МБУК «Каргопольский МКЦ»; освятил мемориал Благочинный Каргопольского округа отец Андрей Усачев) |
| 9. | Результат проекта: (степень достижения поставленных целей) количественные показатели: качественные показатели: | Увековечена память каргопольцев, погибших в Великой Отечественной войне. Реализация проекта способствует воспитанию у подрастающего поколения чувства патриотизма, любви к Родине, уважения к её историческому прошлому 21 гранитная плита, 2025 фамилий Составлен полный список каргопольцев, погибших в годы ВОв; изготовлены и установлены гранитные плиты со списками; 22 июня 2015 года состоялось открытие мемориала |
| 10. | Что вызвало затруднение при реализации проекта (на что потрачено больше всего времени, финансовых средств и других ресурсов) | Больше всего времени потрачено на составление полного списка каргопольцев, погибших в годы ВОв; большая часть финансовых средств потрачена на изготовление и установку гранитных плит |
| 11. | Что необходимо сделать, чтобы реализация проекта была более эффективна | Проект необходимо продолжить, т.к. формируется дополнительный список каргопольцев, погибших в ВОв. Кроме того необходимо выложить мемориал гранитной плиткой. |
| 12. | Отзывы о мероприятии (отзывы лиц (Ф.И.О, кем работает.), чьё мнение можно считать экспертным или лиц, чья позиция влияет на принятие решения об оценке эффективности мероприятия) | А.Н. Егоров, глава МО «Каргопольский муниципальный район», отметил, что практически во всех сельских населенных пунктах района есть памятники со списками погибших. До настоящего времени в городе Каргополе такого мемориала не было. У многих из погибших, чьи имена увековечены на гранитных плитах, место захоронения или гибели неизвестно. Люди не скрывали слез, находя среди фамилий имена своих родственников. П.И. Галущак, председатель районного общества ветеранов, выразил уверенность, что молодежь Каргополя будет помнить о подвигах погибших каргопольцев в годы ВОв. Благодаря реализации проекта в городе появилось памятное место, где могут собраться ветераны, возложить цветы родственники погибших. |
| 13. | Освещение в СМИ (указать номер, дату публикации, название СМИ; дату теле-, радиорепортажа, название теле-, радиоканала, ссылку в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») | Районная газета «Каргополье» («Уточняем списки фронтовиков» № 20 от 14 марта 2015 года; «Будем рады любой помощи» №25 от 01 апреля 2015 года; «Вспомним всех поименно» № 51 от 01 июля 2015 года; «В списке погибших нет имени отца» №54 от 11 июля 2015 года). Официальный сайт администрации МО «Каргопольский муниципальный район» www.kargopolland.ru (размещены списки погибших каргопольцев; информация об открытии мемориала с именами каргопольцев, погибших в годы ВОв; информация о встрече ветеранов с главой района) |
| 14. | Количество средств из других источников затрачено на реализацию проекта (в рублях) | 133600 – изготовление плит; 28800 – приобретение термосов с логотипом участникам ВОв; 34970 – приобретение цветов для чествования ветеранов; 18000 – изготовление праздничного баннера «Лица Победы»; 150000 – установка плит; 30000 – организация встречи ветеранов с главой; 3250 – приобретение книг «Из поколения победителей» ветеранам ВОв; 5380 – оплата публикаций в газете «Каргополье» |
| 15. | Приложения к отчету: план, программа мероприятия, газетные публикации, пресс-релизы и др. | 22.06.2015 – митинг, «Помнит сердце!», посвященный Дню памяти и скорби, во время которого состоялось открытие мемориала (сценарий прилагается). 10.09.2015 состоялась встреча участников ВОв с главой района А.Н. Егоровым (информация размещена на сайте администрации www.kargopolland.ru). Копии публикаций: «Уточняем списки фронтовиков» (газета «Каргополье» № 20 от 14 марта 2015 года; «Будем рады любой помощи» (газета «Каргополье» № 25 от 01 апреля 2015 года); «Вспомним всех поименно» (газета «Каргополье № 51 от 01 июля 2015 года); «В списке погибших нет имени отца» (газета «Каргополье» № 54 от 11 июля 2015 года; Благодарность (газета «Каргополье» от 01 августа 2015 г.). |