ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

о реализации социально значимого проекта

**«БАБКИНА ПОЛЯНА»**

Номер гранта: **62.**

Название грантового направления:

**Сохранение народных культурных традиций**

**(в том числе народных промыслов и ремесел).**

Название грантополучателя:

**Ассоциация общественных организаций муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»**

(в лице председателя Перфильевой Веры Владимировны).

Название проекта:

**«БАБКИНА ПОЛЯНА»**

Размер (сумма) гранта:

**1300000 *(Один миллион триста тысяч)* рублей 00 копеек.**

Сроки реализации проекта:

**Январь – сентябрь 2017 года.**

ФИО и контактная информация руководителя проекта:

**Патракеев Сергей Альбертович,**

**Федосеева Светлана Павловна,**

Проект «Бабкина поляна» реализован согласно календарному плану
с января по сентябрь 2017 года и успешно завершён.

Цель проекта – увековечить память о народном мастере, возродившем промысел Каргопольской глиняной игрушки в России – Ульяне Бабкиной, созданием памятного места, «живого пространства», интерактивного творческого образа мастера на её родине в деревне Гринёво (с. Печниково Каргопольского района Архангельской области), работающего на развитие туристической индустрии и патриотическое воспитание россиян, достигнута.

Все задачи проекта выполнены:

* создано памятное место, «живое пространство», запоминающийся творческий образ мастера Ульяны Бабкиной на её родине
в деревне Гринёво;
* создана интерактивная площадка для проведения мероприятий, посвящённых памяти Мастера;
* проведён конкурс малых архитектурных форм среди мастеров – скульпторов с разных регионов России, в результате которого созданы 11 деревянных скульптур по «бобкам» Мастера (до 2 м.) и 7 малых деревянных скульптур – животных У. Бабкиной (до 70 см.)
* воссоздан образ «времени» в деревянной скульптуре по мотивам глиняных игрушек народного мастера;
* обустроено привлекательное место остановки для туристов, гостей и жителей Каргополья;
* создана интерактивная площадка для проведения просветительских и художественных мероприятий по пропаганде традиционной народной культуры и гончарного промысла, встреч творческих людей, мастеров, художников.
* Успешно при большом стечении посетителей состоялось театрализованное открытие «Бабкиной поляны», посвящённое памяти Ульяны Бабкиной и каргопольскому промыслу – Каргопольской глиняной игрушке.

В результате реализации проекта созданный объёкт «Бабкина поляна», безусловно, будет работать на развитие территории, туристической индустрии и патриотическое воспитание россиян (туристические группы) посредством приобщения к лучшим образцам русской народной культуры.

Будет использована как интерактивная площадка для проведения мероприятий, мастер-классов, интерактивных выставок и экскурсий, встреч творческих людей, мастеров, художников, искусствоведов и т.д.

ОТЧЕТ O ВЫПОЛНЕНИИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА

реализации социально значимого проекта

**«Бабкина поляна»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Сроки по календарному плану (период)** | **Фактические сроки реализации** | **Полученные итоги (социальный эффект)** |
| Заготовка брёвен (d=80 см) для проведения конкурса деревянных скульптур «Ульянины сказы». | Январь 2017 года | Март 2017 года | Наличие исходного материала (бревна) для проведения Конкурса деревянных скульптур «Ульянины сказы», в результате которого будет создано и установлено на «Бабкиной поляне» 7 деревянных скульптур (размером 0, 5 м.) и 12 деревянных скульптурных композиций размером «в одну натуру» (от 0,7 м. до 2 м.) по сюжетам игрушек мастера Каргопольской глиняной игрушки Ульяны Бабкиной (Ульяниных бобок) |
| - Разработка и публикация положения о конкурсе деревянных скульптур «Ульянины сказы». - Разработка методических рекомендаций для скульпторов, участников конкурса деревянных скульптур «Ульянины сказы». | Январь-февраль2017 года | Январь-февраль2017 года | Объявление о проведении и условиях конкурса деревянных скульптур «Ульянины сказы» на официальном сайте администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» с целью привлечения участников конкурса, мастеров-профессионалов. *(www.kargopolland.ru)* |
| Индивидуальные приглашения определённых мастеров-профессионалов для участия в конкурсе деревянных скульптур «Ульянины сказы». Электронная рассылка мастерам, потенциальным участникам конкурса деревянных скульптур «Ульянины сказы», положения о конкурсе, методических рекомендаций по творчеству народного мастера У.И. Бабкиной. | Февраль-март2017 года | Февраль-март2017 года | - Получено согласие мастеров на участие в конкурсе МАФ из городов Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска.  - Мастера определяются в выборе конкурсных скульптурных композиций, работают над созданием эскизных проектов конкурсных объектов на бумажном носителе формата А-3 (в рамках первого этапа конкурса)*( Приложение №3. «Положение о конкурсе деревянных скульптур «Ульянины сказы»**Приложение № 5. «Методические рекомендации по созданию скульптурных композиций на сюжеты игрушек Ульяны Бабкиной»* *(для мастеров, участников конкурса деревянных скульптур «Ульянины сказы»)*  |
| Разработка ландшафтного «проекта» территории «Бабкиной поляны». | Март 2017 года | Март 2017 года | - Наличие подробного плана обустройства «Бабкиной поляны»- Определение объема работ. - Распределение обязанностей. (*Приложение №6. «План-проект» памятного места)* |
| Приобретение цемента, сетки «Рабицы», крепёжного материала, антисептика, пиловочника для ограждения, пиломатериалов для обустройства мостовых, навеса, изготовления временного настила на территории «Бабкиной поляны».  | Апрель 2017 года | Март 2017 года | Наличие материалов для проведения работ по обустройству памятного места «Бабкиной поляны»*(Приложение №7)* |
| Организация и проведение в селе Печниково встречи с жителями с целью их знакомства с проектом | Март – апрель2017 года | 21 апреля 2017 года | Ознакомление с проектом, егоподдержка местными жителями*(Приложение №8:- фото)* |
| Информационная кампания: - в районной газете «Каргополье», - на сайте администрации МО «Каргопольский муниципальный район», - в социальных сетях.  | Март – август 2017 года | - 19 апреля 2017 года информационная заметка в районной газете «Каргополье» о предстоящем конкурсе деревянных скульптур «Ульянины сказы» в рамках реализации проекта;- Информация в социальных сетях. | Информирование жителей Каргопольского района о реализации проекта*(Приложение №9:**- копия информационной заметки)* |
| Проведение первого этапа конкурса МАФ «Ульянины сказы»: предоставление эскизов деревянных скульптур участниками конкурса, их утверждение организаторами. | Апрель 2017 года | Апрель-май2017 года | Подтверждение об участии в конкурсе от 11 скульпторов деревянных скульптур, распределение сюжетов «Ульяниных бобок» среди скульпторов, участников конкурса *(Приложение №13:**-«Методические рекомендации по созданию скульптурных композиций по сюжетам «Ульяниных бобок»;**-Регистрационный лист участников конкурса деревянных скульптур «Ульянины сказы»)* |
| Расчистка территории и выравнивание площадки для обустройства «Бабкиной поляна». | Июнь-июль 2017 года | Июнь-июль 2017 года | Подготовка территории для обустройства «Бабкиной поляны»*(Приложение №10: копия договора на расчистку и выравнивание площадки для обустройства «Бабкиной поляны»)* |
| Приобретение песка, щебня и других материалов для обустройства территории «Бабкиной поляны».Доставка материалов к месту работ. | Июнь2017 года | Июнь2017 года | Наличие материалов для проведения работ*(Приложение №11: копия договоров на* *приобретение песка, щебня и других материалов для обустройства территории)* |
| Отсыпка территории, выравнивание площадок, установка ограждения,обустройство мостовых, навеса, изготовление временного настила для открытия «памятного места». | Июль-август2017 года | Июль-август 2017года | Обустройство «Бабкиной поляны».(*Приложение №12: копия договоров на* *приобретение пиломатериала* *для обустройства мостовых, навеса, изготовления временного настила для открытия «памятного места»).* |
| Проведение 2 этапа конкурса деревянных скульптур «Ульянины сказы»: изготовление деревянных скульптур в соответствии с утверждёнными эскизами (в рамках Праздника народных мастеров России «Древодельцы» в городе Каргополе).  | Июнь 2017 года | 27 июня – 1 июля 2017 года | Изготовление 11 деревянных скульптур по сюжетам игрушек Ульяны Бабкиной. Вне конкурса изготовлено 5 скульптур – (животные Ульяны Бабкиной: 3 кота,1 курушка, 1 петух)(*Приложение №15:**- копия итогового оценочного листа,**- копия протокола жюри конкурса,**- копия диплома,**- ксерокопия информационной заметки,**-фото)* |
| «Мастерово гуляньецё»презентация скульптур и проекта «Бабкина поляна» в рамках Праздника народных мастеров:  | Июль 2017 года | 1 июля2017 года | Популяризация проекта «Бабкина поляна» посредством презентации скульптур.Приглашение на открытие «Бабкиной поляны»(*Приложение №16:**- сценарий презентации скульптур «Мастерово гуляньецё»,**- образец рекламной листовки,**- образец приглашения на открытие «Бабкиной поляны»,**- фото)* |
| Установка ограждения.Обустройство мостовых, навеса, беседки, изготовление временного настила для открытия «памятного места». | Июль-август2017 года | Июль-август2017 года | Обустройство «Бабкиной поляны».*(-Приложение №17:* *6 копий договоров на проведение работ по обустройству «Бабкиной поляны»**-Приложение № 18: фото)* |
| Отсыпка автомобильной стоянки, обустройство удобного спуска к «памятному месту». | Июнь-август 2017 года | Август2017 года | Создание комфортных условий пребывания на «Бабкиной поляне» посетителей*(-Приложение №14: копия договора на проведение работ по отсыпке автомобильной стоянки**- Приложение №19: фото* |
| Отсыпка и обустройство мест для установки деревянных скульптур. | Июль-август 2017 года | Август2017 года | Подготовленные места для установки деревянных скульптур*(-Приложение №17:* *6 копий договоров на проведение работ по обустройству «Бабкиной поляны»**- Приложение №20: фото)* |
| Установка деревянных скульптур на «Бабкиной поляне» согласно ландшафтному проекту, пропитка и покраска скульптур. | Август-сентябрь 2017 года | Сентябрь 2017 года | Создание «памятного места», интерактивного пространства народного мастера Каргопольской глиняной игрушки У. Бабкиной согласно проекту*(Приложение №21: фото*) |
| Обустройство сценического пространства, монтаж настилов, столов, скамеек, других объектов. | Август-сентябрь 2017 года | Сентябрь 2017 года | Создание «памятного места», интерактивного пространства «Бабкиной поляны».*(-Приложение №17:* *6 копий договоров на проведение работ по обустройству «Бабкиной поляны»**-Приложение №22: фото)* |
| Организация и подготовка театрализованного открытия «Бабкиной поляны». | Август-сентябрь 2017 года | Август- сентябрь 2017 года | - Аренда звукового оборудования- Написание сценария праздничного открытия «Бабкиной поляны»- Привлечение к участию фольклорных коллективов, мастеров.- Репетиции- Проведение открытия «Бабкиной поляны»*(-Приложение №23:2 договора на оказание услуг;**-Приложение №24: сценарий открытия «Бабкиной поляны»;**-Приложение №25: образец приглашения, Благодарности, Диплома конкурса «Дорогами традиций»**-Приложение № 26: фото)* |
| Оформление фотовыставки об У. Бабкиной «Хранительница традиций» | Сентябрь 2017 года | Сентябрь 2017 года | Создание «памятного места», интерактивного пространства мастера.*(Приложение № 27: фото выставки)* |
| Театрализованное открытие «Бабкиной поляны» с привлечением фольклорного коллектива «Любо-дорого», мастеров Каргопольской глиняной игрушки Центра народных ремёсел «Берегиня», приглашённых гостей, туристов, учеников Печниковской школы, жителей села Печниково, г. Каргополя и Каргополького района. | Сентябрь 2017 года | 24 сентября 2017 года | - Участие в Открытии «Бабиной поляны» более 300 человек приглашённых гостей, жителей Печниково, Каргопольского района и туристов.- Посещение жителями Каргополья, гостями и туристами родового места Мастера, возродившего промысел Каргопольской глиняной игрушки *(на протяжении года).*- Приобщение жителей России к традициям русской народной культуры посредством интерактивных традиционных форм.- Проведение мероприятий, посвящённых памяти мастера У. Бабкиной на её родине в д. Гринёво(с. Печниково, Каргопольский район).- Проведение интерактивных просветительных и художественных мероприятий по пропаганде традиционной народной культуры и гончарного промысла*(-Приложение № 28: фото**- Приложение №29: копия ведомости вручения сувениров участникам)* |
| Публикации в СМИ об открытии «Бабкиной поляны» с приглашением её посещения: - в районной газете «Каргополье», - на сайте администрации МО «Каргопольский муниципальный район», - в социальных сетях.Анализ работ по реализации проекта. | Сентябрь 2017 года | Сентябрь-октябрь 2017 года | Развитие проекта:- Посещение «Бабкиной поляны» туристами, жителями и гостями города и Каргопольского района;- организация и проведение интерактивных экскурсий, мастер-классов, других мероприятий для разных групп населения (детей, семей и взрослых) по истории жизни и творчеству Ульяны Ивановны Бабкиной, местной традиционной народной культуре;-проведение мероприятий, посвящённых памяти Ульяны Бабкиной;- организация и проведение встреч творческих людей, мастеров, художников, искусствоведов и т.д.*(-Приложение №30:**-репортаж «Обещанного три года не ждут» районная газета «Каргополье» №73 20 сентября 2017 года*- *информация в социальных сетях* [*https://vk.com/feed?section=comments&z=photo-62890927\_456243308%2Falbum-62890927\_00%2Frev*](https://vk.com/feed?section=comments&z=photo-62890927_456243308%2Falbum-62890927_00%2Frev)*)* |
| Издание информационного рекламного буклета «Бабкина поляна» с целью привлечения посетителей | Сентябрь 2017 года | Сентябрь 2017 года | Посещение памятного места «Бабкиной поляны» туристами, жителями и гостями Каргополя и Каргопольского района*(- Приложение №31: буклет «Бабкина поляна»)* |