ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

о реализации социально значимого проекта

**«БАБКИНА ПОЛЯНА»**

Номер гранта: **62.**

Название грантового направления:

**Сохранение народных культурных традиций**

**(в том числе народных промыслов и ремесел).**

Название грантополучателя:

**Ассоциация общественных организаций муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»**

(в лице председателя Перфильевой Веры Владимировны).

Название проекта:

**«БАБКИНА ПОЛЯНА»**

Размер (сумма) гранта:

**1300000 *(Один миллион триста тысяч)* рублей 00 копеек.**

Сроки реализации проекта:

**Январь – сентябрь 2017 года.**

ФИО и контактная информация руководителя проекта:

**Патракеев Сергей Альбертович,**

**Федосеева Светлана Павловна,**

Проект «Бабкина поляна» реализован согласно календарному плану   
с января по сентябрь 2017 года и успешно завершён.

Цель проекта – увековечить память о народном мастере, возродившем промысел Каргопольской глиняной игрушки в России – Ульяне Бабкиной, созданием памятного места, «живого пространства», интерактивного творческого образа мастера на её родине в деревне Гринёво (с. Печниково Каргопольского района Архангельской области), работающего на развитие туристической индустрии и патриотическое воспитание россиян, достигнута.

Все задачи проекта выполнены:

* создано памятное место, «живое пространство», запоминающийся творческий образ мастера Ульяны Бабкиной на её родине   
  в деревне Гринёво;
* создана интерактивная площадка для проведения мероприятий, посвящённых памяти Мастера;
* проведён конкурс малых архитектурных форм среди мастеров – скульпторов с разных регионов России, в результате которого созданы 11 деревянных скульптур по «бобкам» Мастера (до 2 м.) и 7 малых деревянных скульптур – животных У. Бабкиной (до 70 см.)
* воссоздан образ «времени» в деревянной скульптуре по мотивам глиняных игрушек народного мастера;
* обустроено привлекательное место остановки для туристов, гостей и жителей Каргополья;
* создана интерактивная площадка для проведения просветительских и художественных мероприятий по пропаганде традиционной народной культуры и гончарного промысла, встреч творческих людей, мастеров, художников.
* Успешно при большом стечении посетителей состоялось театрализованное открытие «Бабкиной поляны», посвящённое памяти Ульяны Бабкиной и каргопольскому промыслу – Каргопольской глиняной игрушке.

В результате реализации проекта созданный объёкт «Бабкина поляна», безусловно, будет работать на развитие территории, туристической индустрии и патриотическое воспитание россиян (туристические группы) посредством приобщения к лучшим образцам русской народной культуры.

Будет использована как интерактивная площадка для проведения мероприятий, мастер-классов, интерактивных выставок и экскурсий, встреч творческих людей, мастеров, художников, искусствоведов и т.д.

ОТЧЕТ O ВЫПОЛНЕНИИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА

реализации социально значимого проекта

**«Бабкина поляна»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Сроки по календарному плану (период)** | **Фактические сроки реализации** | **Полученные итоги (социальный эффект)** |
| Заготовка брёвен (d=80 см) для проведения конкурса деревянных скульптур «Ульянины сказы». | Январь  2017 года | Март  2017 года | Наличие исходного материала (бревна) для проведения Конкурса деревянных скульптур «Ульянины сказы»,  в результате которого будет создано и установлено на «Бабкиной поляне» 7 деревянных скульптур (размером 0, 5 м.) и 12 деревянных скульптурных композиций размером «в одну натуру» (от 0,7 м. до 2 м.) по сюжетам игрушек мастера Каргопольской глиняной игрушки Ульяны Бабкиной (Ульяниных бобок) |
| - Разработка и публикация положения о конкурсе деревянных скульптур «Ульянины сказы».  - Разработка методических рекомендаций для скульпторов, участников конкурса деревянных скульптур «Ульянины сказы». | Январь-февраль  2017 года | Январь-февраль  2017 года | Объявление о проведении и условиях конкурса деревянных скульптур «Ульянины сказы» на официальном сайте администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» с целью привлечения участников конкурса, мастеров-профессионалов.  *(www.kargopolland.ru)* |
| Индивидуальные приглашения определённых мастеров-профессионалов для участия в конкурсе деревянных скульптур «Ульянины сказы».  Электронная рассылка мастерам, потенциальным участникам конкурса деревянных скульптур «Ульянины сказы», положения о конкурсе, методических рекомендаций по творчеству народного мастера У.И. Бабкиной. | Февраль-март  2017 года | Февраль-март  2017 года | - Получено согласие мастеров на участие в конкурсе МАФ из городов Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска.  - Мастера определяются в выборе конкурсных скульптурных композиций, работают над созданием эскизных проектов конкурсных объектов на бумажном носителе формата А-3 (в рамках первого этапа конкурса)  *( Приложение №3. «Положение о конкурсе деревянных скульптур «Ульянины сказы»*  *Приложение № 5. «Методические рекомендации по созданию скульптурных композиций на сюжеты игрушек Ульяны Бабкиной»* *(для мастеров, участников конкурса деревянных скульптур «Ульянины сказы»)* |
| Разработка ландшафтного «проекта» территории «Бабкиной поляны». | Март 2017 года | Март  2017 года | - Наличие подробного плана обустройства «Бабкиной поляны»  - Определение объема работ.  - Распределение обязанностей.  (*Приложение №6. «План-проект» памятного места)* |
| Приобретение цемента, сетки «Рабицы», крепёжного материала, антисептика, пиловочника для ограждения, пиломатериалов для обустройства мостовых, навеса, изготовления временного настила на территории «Бабкиной поляны». | Апрель  2017 года | Март  2017 года | Наличие материалов для проведения работ по обустройству памятного места «Бабкиной поляны»  *(Приложение №7)* |
| Организация и проведение в селе Печниково встречи с жителями с целью их знакомства с проектом | Март – апрель  2017 года | 21 апреля 2017 года | Ознакомление с проектом, его  поддержка местными жителями  *(Приложение №8:- фото)* |
| Информационная кампания:  - в районной газете «Каргополье»,  - на сайте администрации МО «Каргопольский муниципальный район»,  - в социальных сетях. | Март – август  2017 года | - 19 апреля 2017 года информационная заметка в районной газете «Каргополье» о предстоящем конкурсе деревянных скульптур «Ульянины сказы» в рамках реализации проекта;  - Информация в социальных сетях. | Информирование жителей Каргопольского района о реализации проекта  *(Приложение №9:*  *- копия информационной заметки)* |
| Проведение первого этапа конкурса МАФ «Ульянины сказы»: предоставление эскизов деревянных скульптур участниками конкурса, их утверждение организаторами. | Апрель  2017 года | Апрель-май  2017 года | Подтверждение об участии в конкурсе от 11 скульпторов деревянных скульптур, распределение сюжетов «Ульяниных бобок» среди скульпторов, участников конкурса  *(Приложение №13:*  *-«Методические рекомендации по созданию скульптурных композиций по сюжетам «Ульяниных бобок»;*  *-Регистрационный лист участников конкурса деревянных скульптур «Ульянины сказы»)* |
| Расчистка территории и выравнивание площадки для обустройства «Бабкиной поляна». | Июнь-июль 2017 года | Июнь-июль 2017 года | Подготовка территории для обустройства «Бабкиной поляны»  *(Приложение №10: копия договора на расчистку и выравнивание площадки для обустройства «Бабкиной поляны»)* |
| Приобретение песка, щебня и других материалов для обустройства территории «Бабкиной поляны».  Доставка материалов к месту работ. | Июнь  2017 года | Июнь  2017 года | Наличие материалов для проведения работ  *(Приложение №11: копия договоров на*  *приобретение песка, щебня и других материалов для обустройства территории)* |
| Отсыпка территории, выравнивание площадок, установка ограждения,  обустройство мостовых, навеса, изготовление временного настила для открытия «памятного места». | Июль-август  2017 года | Июль-август 2017года | Обустройство «Бабкиной поляны».  (*Приложение №12: копия договоров на*  *приобретение пиломатериала*  *для обустройства мостовых, навеса, изготовления временного настила для открытия «памятного места»).* |
| Проведение 2 этапа конкурса деревянных скульптур «Ульянины сказы»: изготовление деревянных скульптур в соответствии с утверждёнными эскизами (в рамках Праздника народных мастеров России «Древодельцы» в городе Каргополе). | Июнь  2017 года | 27 июня –  1 июля  2017 года | Изготовление 11 деревянных скульптур по сюжетам игрушек Ульяны Бабкиной. Вне конкурса изготовлено 5 скульптур – (животные Ульяны Бабкиной: 3 кота,1 курушка, 1 петух)  (*Приложение №15:*  *- копия итогового оценочного листа,*  *- копия протокола жюри конкурса,*  *- копия диплома,*  *- ксерокопия информационной заметки,*  *-фото)* |
| «Мастерово гуляньецё»  презентация скульптур и проекта «Бабкина поляна» в рамках Праздника народных мастеров: | Июль 2017 года | 1 июля  2017 года | Популяризация проекта «Бабкина поляна» посредством презентации скульптур.  Приглашение на открытие «Бабкиной поляны»  (*Приложение №16:*  *- сценарий презентации скульптур «Мастерово гуляньецё»,*  *- образец рекламной листовки,*  *- образец приглашения на открытие «Бабкиной поляны»,*  *- фото)* |
| Установка ограждения.  Обустройство мостовых, навеса, беседки, изготовление временного настила для открытия «памятного места». | Июль-август  2017 года | Июль-август  2017 года | Обустройство «Бабкиной поляны».  *(-Приложение №17:*  *6 копий договоров на проведение работ по обустройству «Бабкиной поляны»*  *-Приложение № 18: фото)* |
| Отсыпка автомобильной стоянки, обустройство удобного спуска к «памятному месту». | Июнь-август 2017 года | Август  2017 года | Создание комфортных условий пребывания на «Бабкиной поляне» посетителей  *(-Приложение №14: копия договора на проведение работ по отсыпке автомобильной стоянки*  *- Приложение №19: фото* |
| Отсыпка и обустройство мест для установки деревянных скульптур. | Июль-август 2017 года | Август  2017 года | Подготовленные места для установки деревянных скульптур  *(-Приложение №17:*  *6 копий договоров на проведение работ по обустройству «Бабкиной поляны»*  *- Приложение №20: фото)* |
| Установка деревянных скульптур на «Бабкиной поляне» согласно ландшафтному проекту, пропитка и покраска скульптур. | Август-сентябрь  2017 года | Сентябрь 2017 года | Создание «памятного места», интерактивного пространства народного мастера Каргопольской глиняной игрушки У. Бабкиной согласно проекту  *(Приложение №21: фото*) |
| Обустройство сценического пространства, монтаж настилов, столов, скамеек, других объектов. | Август-сентябрь  2017 года | Сентябрь 2017 года | Создание «памятного места», интерактивного пространства «Бабкиной поляны».  *(-Приложение №17:*  *6 копий договоров на проведение работ по обустройству «Бабкиной поляны»*  *-Приложение №22: фото)* |
| Организация и подготовка театрализованного открытия «Бабкиной поляны». | Август-сентябрь 2017 года | Август- сентябрь  2017 года | - Аренда звукового оборудования  - Написание сценария праздничного открытия «Бабкиной поляны»  - Привлечение к участию фольклорных коллективов, мастеров.  - Репетиции  - Проведение открытия «Бабкиной поляны»  *(-Приложение №23:2 договора на оказание услуг;*  *-Приложение №24: сценарий открытия «Бабкиной поляны»;*  *-Приложение №25: образец приглашения, Благодарности, Диплома конкурса «Дорогами традиций»*  *-Приложение № 26: фото)* |
| Оформление фотовыставки об У. Бабкиной «Хранительница традиций» | Сентябрь  2017 года | Сентябрь 2017 года | Создание «памятного места», интерактивного пространства мастера.  *(Приложение № 27: фото выставки)* |
| Театрализованное открытие «Бабкиной поляны»  с привлечением фольклорного коллектива «Любо-дорого», мастеров Каргопольской глиняной игрушки Центра народных ремёсел «Берегиня», приглашённых гостей, туристов, учеников Печниковской школы, жителей села Печниково, г. Каргополя и Каргополького района. | Сентябрь  2017 года | 24 сентября 2017 года | - Участие в Открытии «Бабиной поляны» более 300 человек приглашённых гостей, жителей Печниково, Каргопольского района и туристов.  - Посещение жителями Каргополья, гостями и туристами родового места Мастера, возродившего промысел Каргопольской глиняной игрушки *(на протяжении года).*  - Приобщение жителей России к традициям русской народной культуры посредством интерактивных традиционных форм.  - Проведение мероприятий, посвящённых памяти мастера У. Бабкиной на её родине в д. Гринёво(с. Печниково, Каргопольский район).  - Проведение интерактивных просветительных и художественных мероприятий по пропаганде традиционной народной культуры и гончарного промысла  *(-Приложение № 28: фото*  *- Приложение №29: копия ведомости вручения сувениров участникам)* |
| Публикации в СМИ об открытии «Бабкиной поляны» с приглашением её посещения:  - в районной газете «Каргополье»,  - на сайте администрации МО «Каргопольский муниципальный район»,  - в социальных сетях.  Анализ работ по реализации проекта. | Сентябрь  2017 года | Сентябрь-октябрь 2017 года | Развитие проекта:  - Посещение «Бабкиной поляны» туристами, жителями и гостями города и Каргопольского района;  - организация и проведение интерактивных экскурсий, мастер-классов, других мероприятий для разных групп населения (детей, семей и взрослых) по истории жизни и творчеству Ульяны Ивановны Бабкиной, местной традиционной народной культуре;  -проведение мероприятий, посвящённых памяти Ульяны Бабкиной;  - организация и проведение встреч творческих людей, мастеров, художников, искусствоведов и т.д.  *(-Приложение №30:*  *-репортаж «Обещанного три года не ждут» районная газета «Каргополье» №73 20 сентября 2017 года*  - *информация в социальных сетях* [*https://vk.com/feed?section=comments&z=photo-62890927\_456243308%2Falbum-62890927\_00%2Frev*](https://vk.com/feed?section=comments&z=photo-62890927_456243308%2Falbum-62890927_00%2Frev)*)* |
| Издание информационного рекламного буклета «Бабкина поляна» с целью привлечения посетителей | Сентябрь  2017 года | Сентябрь 2017 года | Посещение памятного места «Бабкиной поляны» туристами, жителями и гостями Каргополя и Каргопольского района  *(- Приложение №31: буклет «Бабкина поляна»)* |