Отчет

о результатах реализации проекта

    - Основная деятельность по проекту

1.1 Описание видов деятельности/мероприятий по проекту

| Запланированные мероприятия с указанием сроков | Проведенные мероприятия с указанием сроков проведения | Ход и результаты мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Разработка положения о фестивале-конкурсе «Кузьминская ссыпка» Май 2015 года | Разработка положения о фестивале-конкурсе «Кузьминская ссыпка» Май 2015 года | Публикация положения, его направление в учреждения культуры Каргопольского, Няндомского, Плесецкого, Устьянского районов в указанные в проекте сроки |
| Создание оргкомитета Май 2015 года | Создание оргкомитета Май 2015 года | Распределение обязанностей между членами оргкомитета по реализации проекта |
| Проведение заседаний оргкомитета Май-декабрь2015 года | Проведение заседаний оргкомитета Май – декабрь2015 года | Реализация проекта, постановка задач и контроль за выполнением членами оргкомитета функциональных обязанностей в соответствии с поставленными задачами в рамках реализации проекта. |
| Проведение рекламной компании Май-ноябрь 2015 года | Проведение рекламной компании Май-ноябрь 2015 года | Информационная рассылка по электронной почте в учреждения культуры Архангельской области. Информация на сайте администрации МО «Каргопольский муниципальный район», на странице МБУК «Каргопольский МКЦ» в социальных сетях. Объявление и заметка в районной газете «Каргополье». |
| Сбор частушечного материала своей местности Май 2015 года | Сбор частушечного материала своей местности май 2015 года | Подготовка частушечных представлений «Не военное бы времечко» коллективами, участниками фестиваля на основе собранного частушечного материала своих местностей в Каргопольском и соседних с ним районах Архангельской области |
| Сочинение частушек по теме номинаций Май 2015 года | Сочинение частушек по теме номинаций Май 2015 года | Направление частушек для участия в номинации «Авторская частушка», подготовка частушечных представлений «Политинформация» (на актуальные темы) коллективами, участниками фестиваля, в Каргопольском и соседних с ним районах Архангельской области |
| Подготовка коллективов к участию в фестивале Май 2015 года | Подготовка коллективов к участию в фестивале Май 2015 года | Участие коллективов в отборочных турах фестиваля в муниципальных образованиях (далее МО) |
| Написание сценариев отборочных туров, репетиции Май-июнь 2015 года | Написание сценариев отборочных туров, репетиции Май-сентябрь 2015 года | Проведение отборочных туров конкурса-фестиваля частушки «Кузьминская ссыпка» по МО |
| Проведение отборочных туров по МО Июнь-сентябрь 2015 года | Проведение отборочных туров по МО Май-сентябрь 2015 года | 15 мая 2015 года прошёл отборочный тур фестиваля частушки в МО «Печниковское». На сцене Печниковского СДК частушечные представления на заданные темы представили творческие группы из д. Печниково, д. Лекшмозеро и д. Лядины. Участников – более 25 человек, зрителей – более 100 человек. Победители (фольклорный коллектив из д. Лекшмозеро и творческая группа из д. Лядины) получили право представлять МО Печниковское» в финальном туре фестиваля частушки «Кузьминская ссыпка» в п. Пригородный. 11 сентября 2015 года прошёл отборочный тур фестиваля частушки в МО «Приозёрное». На сцене Усачёвского СДК частушечные представления на заданные темы представили творческие группы из с. Архангело, д. Волосово и д. Усачёво. Участников – более 30 человек, зрителей – более 150 человек. Победила и получила право участия в финальном туре фестиваля частушки «Кузьминская ссыпка» в п. Пригородный от МО «Приозёрное» творческая группа из д. Волосово. 27 сентября 2015 года прошёл отборочный тур фестиваля частушки в МО «Ухотское». На сцене Тихманьгского СДК частушечные представления на заданные темы представили творческие группы из д. Ухта, д. Кречетово и д. Тихманьга. Участников – более 30 человек, зрителей – более 150 человек. Победила и получила право участия в финальном туре фестиваля частушки «Кузьминская ссыпка» в п. Пригородный от МО «Ухотское» творческая группа из д. Тихманьги. 4 октября 2015 года прошёл отборочный тур фестиваля частушки в МО «Павловское». На сцене Полуборского СК частушечные представления на заданные темы представили творческие группы из д. Казаково, п. Пригородный, д. Абакумово и д. Полуборье. Участников – более 35 человек, зрителей – более 100 человек. Победили и получили право участия в финальном туре фестиваля частушки «Кузьминская ссыпка» в п. Пригородный от МО «Павловское» творческие группы из д. Казаково и п. Пригородный. 18 октября 2015 года прошёл отборочный тур фестиваля частушки в МО «Каргопольское». На сцене Каргопольского многофункционального культурного центра частушечные представления на заданные темы представили: команда женского клуба творческих встреч «Лада, команда фольклорного ансамбля «Олонецкая губерния», команда женского хора «Калинушка». Участников – около 30 человек, зрителей – более 200 человек. Победили и получили право участия в финальном туре фестиваля частушки «Кузьминская ссыпка» в п. Пригородный от МО «Каргопольское» команда женского клуба творческих встреч «Лада» и команда фольклорного ансамбля «Олонецкая губерния». |
| Издание сборника авторских частушек Сентябрь 2015 года | Издание сборника авторских частушек Сентябрь 2015 года | Сборник частушек «Без частушки не прожить…» включает частушки 32 участников районного фестиваля в номинации «Авторская частушка» за 5 лет, в том числе 16 участников межмуниципального фестиваля частушки 2015 года |
| Проведение финального тура 15 ноября 2015 года: -театрализованное открытие; - проведение конкурса; - частушечно-развлекательная программа; - чайные посиделки | Проведение финального тура 15 ноября 2015 года: - репетиции коллективов, - общая репетиция участников конкурса; -театрализованное открытие; - проведение конкурса; - частушечно-развлекательная программа; | В финальном туре фестиваля приняли участие 10 коллективов из Каргопольского района: - МО «Ошевенское», - МО «Печниковское», - МО «Приозёрное», - МО «Ухотское», - МО «Павловское», - МО «Каргопольское», из Плесецкого района МО «Конёвское», из Няндомского района МО «Мошенское». Финальный тур прошёл в три «круга» (в соответствии с традицией исполнения частушек «в кругу»): 1 «круг» – «Не военное бы времечко…» (частушечное представление на тему войны и Победы…); 2 «круг» – «Политинформация» (частушечное представление на актуальные темы); 3 «круг» – «Выхожу и вызываю…» (стенка на стенку). Каждый коллектив предлагал первые две строчки коллективно-сочиненной частушки, остальные коллективы должны досочинить две последние строчки. Оценивался юмор, актуальность и художественный уровень досочиненной частушки. Кроме того, 16 «народных поэтов» приняли участие в номинации «Авторская частушка». Финальный тур прошёл по заранее намеченному плану с презентацией сборника частушек и частушечно-развлекательной программой для зрителей. Так как протяжённость фестиваля, включая репетиции, составила 5 часов, «Чайные посиделки» из программы фестиваля пришлось исключить. |
| Анализ проведённых мероприятий Ноябрь 2015 года | Анализ проведённых мероприятий Ноябрь 2015 года | 17 ноября на заключительном оргкомитете фестиваля был проведён анализ мероприятий, прошедших в рамках реализации проекта. Отмечено: - проведение всех запланированных мероприятий; - реализацию проекта в соответствии с календарным планом; - проведение фестиваля на профессиональном уровне. |
| Публикации в СМИ, районной газете «Каргополье» Ноябрь-декабрь 2015 года | Публикации в СМИ, районной газете «Каргополье» Ноябрь-декабрь 2015 года | - 1 октября 2015 года «Приглашение» на участие в номинации «Авторская частушка» фестиваля «Кузьминская ссыпка»; -11 ноября 2015 года «Без частушки не прожить…» статья по реализации проекта «Кузьминская ссыпка» с приглашением на финальный тур фестиваля; - 18 ноября 2015 года информация о прошедшем фестивале; - 21 ноября 2015 года « Зима пришла…» (рубрика «Свой взгляд» А. Логинова) |

II.	Основные результаты проекта

2.1. Результаты проекта

| Ожидаемые результаты проекта | Фактические полученные результаты проекта | Анализ полученных результатов |
| --- | --- | --- |
| В фестивале примут участие уже существующие и вновь образованные коллективы, исполняющие частушки. Более 40 творческих объединений примут участие в отборочных турах фестиваля. Более 20 творческих коллективов примут участие в финальном туре фестиваля. Всего более 200 человек. | В отборочных турах фестиваля приняли участие около 30 уже существующих и вновь образованных коллективов, исполняющих частушки. В финальном туре участвовало 11 творческих коллективов. Всего более 150 человек. | В Каргопольском районе традиция написания и исполнения частушки жива. Поэтому в соответствии с ожидаемыми результатами отборочные туры прошли по всем МО, в них приняли участие многие коллективы и жители. К сожалению, в соседних с Каргопольским районом МО частушечный жанр развит очень плохо. В фестивале приняли участие только два МО Плесецкого и Няндомского районов. |
| В рамках проекта пройдут отборочные и финальный туры фестиваля. Более 5000 жителей муниципальных образований Архангельской области посетят мероприятия фестиваля. Пройдет более 15 отборочных туров по муниципальным образованиям Архангельской области. | В рамках проекта прошли 7 отборочных туров в 5 МО Каргопольского района, в 2 МО Няндомского и Плесецкого района и финальный тур фестиваля в п. Пригородный Каргопольского района. Более 2000 жителей муниципальных образований Архангельской области посетили мероприятия фестиваля. | В Каргопольском районе результаты соответствуют запланированным. Из соседних районов участие в фестивале приняли только два района, вследствие чего, показатели не соответствуют ожидаемым. |
| В номинации «Авторская частушка» примут участие жители Архангельской области. Проведение фестиваля станет стимулом для развития авторского творчества в частушечном жанре. Более 20 «народных поэтов», сочинителей частушек станут участниками номинации «Авторская частушка». | В номинации «Авторская частушка» приняли участие жители Каргопольского района Архангельской области. Проведение фестиваля стало безусловным стимулом для развития авторского творчества в частушечном жанре. 16 «народных поэтов», сочинителей частушек стали участниками номинации «Авторская частушка». | В номинации «Авторская частушка» приняли участие 16 авторов из Каргопольского района. Для одного района это довольно высокий незапланированный показатель. К сожалению, с других районов в номинации «Авторская частушка», несмотря на рекламную компанию, участия никто не принял. |
| В рамках реализации проекта будет издан сборник авторских частушек (в который войдут частушки авторов, участников конкурса). Изданный сборник авторских частушек станет методическим пособием как для специалистов сферы культуры и образования, так и для всех граждан. Издание сборника авторских частушек – 200 экземпляров. | В рамках реализации проекта издан сборник авторских частушек (в который вошли частушки авторов, участников конкурса). Изданный сборник авторских частушек стал методическим пособием как для специалистов сферы культуры и образования, так и для всех граждан. Издано сборников авторских частушек – 200 экземпляров. | Из 200 сборников частушек 150 экземпляров сборника были проданы и подарены участникам и зрителям на финальном туре фестиваля «Кузьминская ссыпка» 15 ноября 2015 года. Сборник оказался очень востребованным. |
| Проведение подобного фестиваля создаст условия для развития частушечного жанра в регионе, популяризации частушечного жанра в современном обществе, значимого фактора охранение самобытности, культурных традиций Русского Севера. | Проведение подобного фестиваля создало условия для развития частушечного жанра, в первую очередь, в МО Каргопольского района, в Няндомском и Плесецком районах, популяризации частушечного жанра в современном обществе, значимого фактора охранение самобытности, культурных традиций Русского Севера. | Частушка – уникальный самобытный жанр, присущий только России. Очень важно создать условия для его сохранения. И межмуниципальный фестиваль частушки, безусловно, создал условия для его сохранения в трёх районах Архангельской области. А в Каргопольском районе этот жанр любим и исполняем во всех шести МО. Авторские частушки 32 «народных поэтов» из Каргопольского района составили сборник частушек, около 30 коллективов исполняющих частушки, приняли участие в фестивале. Условия для сохранения частушечного жанра в регионе созданы. |

III. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

| Достижение значений показателей результативности предоставления субсидии, предусмотренных договором | Наименование показателя, значение по договору, фактическое (достигнутое) значение |
| --- | --- |
| Что приобретено на выделенное финансирование? | -акустическая система «Behringer VP 2520 EUROLIVE; - усилитель «Behringer EPX2800; - пульт «Behringer X1204USB; - радиосистема « SHURE BLX 24 E/PG30»; - ткань для пошива одежды, сцены |
| Что сделано /оборудовано/создано в рамках проектной деятельности? | - оборудован сценический свет; - изготовлена новая одежда сцены; - пошиты шторы на окна в фойе Павловского СДК, структурного подразделения МБУК «Каргопольский МКЦ» |
| Что было издано в рамках проектной деятельности и в каком количестве? | - «Без частушки не прожить…» сборник авторских частушек участников фестиваля номинации «Авторская частушка» за 5 лет в количестве 200 шт. |
| Какие методические материалы и в каком количестве созданы в ходе проекта/каким образом распространялся опыт? | Сценарий фестиваля частушки «Кузьминская ссыпка», сборник частушек направлены во все клубы и СДК Каргопольского района |
| Каково общее количество участников проекта? Какие группы населения принимали участие в проекте и их количественный состав? | Общее количество участников коллективов (отборочных и финального туров) более 350 человек, в основном, участники художественной самодеятельности учреждений культуры трёх районов Архангельской области. Это в большей степени, женщины и девушки разных возрастных категорий, в меньшей степени, мужчины (в основном, гармонисты). Общее количество зрителей (отборочных и финального туров фестиваля) более 2000 человек, в основном, семейные пары, люди среднего и пожилого возрастов, подростки и молодёжь. |
| Каких партнеров удалось привлечь в ходе выполнения проекта? | - |
| Какие дополнительные ресурсы были привлечены для выполнения проекта, оцените их в денежном эквиваленте, укажите, кем были предоставлены эти ресурсы? | Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Каргопольский многофункциональный культурный центр» предоставлены финансовые средства на оплату специалистов по подготовке и проведению отборочных и финального туров фестиваля в размере 91512,00 руб. и на прямые затраты по проекту (рекламную компанию, издательские расходы, изготовление одежды сцены, сувенирную продукцию) в размере 65700,00 руб. |

IV. ОСВЕЩЕНИЕ ПРОЕКТА.

| Название издания/телеканала/радиоканала | Название публикаций/сюжета с указанием даты выхода |
| --- | --- |
| - районная газета «Каргополье» | - «Без частушки не прожить…» статья от 11 ноября 2015 года |
| - районная газета «Каргополье» | - «Состоялся праздник частушки» информационная заметка от 18 ноября 2015 года |
| - районная газета «Каргополье» | - «Зима пришла…» (рубрика «Свой взгляд» А. Логинова) от 21 ноября 2015 года |
| - районная газета «Каргополье» | «Правду-истину частушкой определяем!» статья Н. Ивановой от 2 декабря 2015 года |

V.	ВЛИЯНИЕ ПРОЕКТА НА РЕШЕНИЕ ЗАЯВЛЕННОЙ ПРОБЛЕМЫ

В рамках реализации проекта более 30 творческих коллективов были привлечены 
к участию в отборочных и финальном турах фестиваля, авторские частушки 32 «народных поэтов» включены в сборник авторских частушек на актуальные темы, более 2000 зрителей стали непосредственными участниками частушечных сражений.

Безусловно, в процессе реализации проекта созданы условия для сохранения в регионе и, в первую очередь, в шести муниципальных образованиях Каргопольского района, уникального, самобытного, чисто русского жанра народного творчества, частушки, долгие годы выполняющего функции действующего оружия нравственности и морали местных сообществ.

VI.	ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА

Межмуниципальный фестиваль частушки станет традиционным и будет проходить раз 
в три года на базе Павловском СДК, структурного подразделения МБУК «Каргопольский МКЦ» в МО «Павловское» Каргопольского района.